## WBS
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작(Day) | 종료(Day) | 소요일 | 진행률 | 상태 | Day 1 | Day 2 | Day 3
1 | 기획 | RFP 분석 및 요구사항 확정 | 팀전체 | 1 | 1 | 1 | 0 | 예정
2 | 기획 | 대전 권역 선정 및 MVP 정의 | 팀전체 | 1 | 1 | 1 | 0 | 예정
3 | 설계 | 화면(UI) 및 페이지 구조 설계 | FE | 1 | 1 | 1 | 0 | 예정
4 | 설계 | JSON 데이터 구조 및 기능 설계 | BE | 1 | 1 | 1 | 0 | 예정
5 | 개발 | 대전 관광·맛집 데이터 화면 구현 | FE | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
6 | 개발 | 익명 후기 게시판 CRUD 구현 | BE | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
7 | 개발 | AI 관광 챗봇 구현(OpenAI API) | BE | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
8 | 개발 | 지도 시각화(Kakao Maps) 구현 | FE | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
9 | 개발 | AI 리뷰 신뢰도 분석 기능 구현 | BE | 2 | 3 | 2 | 0 | 예정
10 | 개발 | 기능 통합 및 UI 개선 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정
11 | 배포 | Netlify 배포 및 서비스 점검 | FE | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정
12 | 테스트 | 통합 테스트 및 오류 수정 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정
13 | 문서화 | 기능명세서·WBS·데이터 출처 정리 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정
14 | 발표준비 | 발표자료 제작 및 최종 리허설 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정
대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간