## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평가 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘.--- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음. | ㄴ
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 2_요구사항분석(실습)
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서 (RFP) 근거 | 검토의견
▶ 실습란 (ChatGPT 결과를 검토하며 직접 채워보세요 — 개발 의뢰 문서(RFP)를 처음부터 분석)
Must | 지역 데이터 활용 | 제공된 5개 권역 중 1개를 선택하여 JSON 데이터를 활용한 지역 정보 커뮤니티 구현 | II-2, III-1 | 먼저 권역을 선정하고 JSON 구조를 파악해야 이후 기능 구현이 수월함
Must | 게시판 기능 | 게시글 등록, 조회, 수정, 삭제(CRUD) 기능 구현 및 localStorage를 이용한 데이터 저장 | III-2 | 데이터가 브라우저에만 저장되므로 테스트 시 다른 브라우저에서는 확인되지 않음
Must | 챗봇 구현 | OpenAI API를 활용하여 지역 정보와 게시글 관련 질문에 답변하는 챗봇 구현 | III-3 | 프롬프트를 잘 설계해야 원하는 답변 품질을 얻을 수 있음
Must | 사용자 화면 | 메인 화면, 게시판, 게시글 작성/상세, 챗봇 UI 등 기본 화면 구현 | III, IV | 화면 간 이동과 사용자 흐름을 먼저 설계하면 개발이 편함
Must | 배포 및 제출 | Netlify 배포 후 정상 동작하는 URL과 Git 저장소, 산출물 제출 | III-5, IV | 배포가 완료되어야 최종 제출 조건을 만족함
제약 | 개발 환경 | Vue.js 3(Vite) 기반으로 개발하며 다른 프레임워크는 사용하지 않음 | II-2, III-4 | 팀원 모두 동일한 개발 환경을 맞추는 것이 중요
제약 | 추가 데이터 사용 | 제공 데이터 외 자료를 사용할 경우 라이선스와 사용 가능 여부를 반드시 확인 | II-2, III-1 | 외부 API나 데이터를 사용할 계획이라면 먼저 확인이 필요
제약 | AI 도구 사용 | VSCode Copilot과 OpenAI API만 사용 가능하며 다른 AI 코딩 도구는 사용 불가 | III-6 | 협업 전 팀원 모두 허용 범위를 공유하는 것이 좋음
제약 | 일정 관리 | 정해진 납기 내 제출하며 개발 시작 후 요구사항 변경은 없음 | II-3, V-5 | 기능 욕심을 내기보다 필수 기능을 먼저 완성하는 것이 중요
Should | 선택 기능 추가 | 지도, 날씨, 데이터 시각화, 게시글 검색 등 선택 기능을 최소 1개 구현 | IV-참고2 | 구현 난이도를 고려하면 게시글 검색이나 지도 기능이 비교적 구현하기 쉬움

## 3_아이디어도출(실습)
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
지도 시각화 | 관광지·맛집을 지도에 표시하고 권역별로 조회 | 2 | 4 | 5 | 40 | 선정
게시글 검색 | 게시판 제목·내용 검색 기능 추가 | 1 | 5 | 4 | 40 | 보류
AI 리뷰 판별 | 광고성 리뷰인지, AI작성 리뷰인지 판별 | 2 | 4 | 4 | 32 | 보류
데이터 시각화 | Chart.js를 활용한 게시글·지역 통계 시각화 | 3 | 3 | 4 | 24 | 보류
소셜 공유 | 카카오톡 및 링크 복사 기능 제공 | 3 | 3 | 3 | 18 | 제외
다국어 지원 | i18n을 이용한 한·영 전환 기능 | 3 | 3 | 3 | 18 | 제외
실시간 알림 | localStorage polling 기반 새 게시글 알림 | 4 | 2 | 3 | 12 | 제외
경로 안내 | 여러 관광지 이동 경로를 지도에 표시 | 5 | 1 | 5 | 10 | 제외
선정 결과 | 지도 시각화 구현 난이도와 실현가능성, 임팩트를 종합적으로 고려해보았을때, 구현하기 가장 적합하다고 판단하였습니다.

## 4_MVP정의(실습)
LocalHub MVP 정의서
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역 | 대전_충청권
핵심 문제 | 대전의 관광 맛집 정보가 여러 공공데이터와 사이트에 흩어져 있고, 광고성 리뷰가 많아서 진실된 리뷰를 찾기 힘들다
타깃 사용자 | 광고성 인스타 맛집이 아닌 현지인 맛집을 찾고 싶은 사람들
성공 지표 | 필수 기능 100% 구현, 지도 시각화 기능 추가, Netlify 배포 완료 및 배포 URL 정상 동작 확인
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항)
제공된 대전 JSON 데이터를 활용하여 관광지와 맛집의 장소명(title), 주소(addr1), 대표 이미지(firstimage) 등 기본 정보를 조회할 수 있도록 구현
회원가입 없이 관광지·맛집 후기를 등록, 조회, 수정, 삭제(CRUD)할 수 있는 게시판 구현
OpenAI API를 활용하여 대전 관광지, 맛집, 축제 등 지역 정보를 자연어로 안내하는 챗봇 구현
메인 화면, 관광·맛집 목록, 상세 페이지, 후기 게시판, 챗봇 화면 등 핵심 UI 구현
Kakao Maps API를 활용하여 JSON의 mapx, mapy 좌표를 기반으로 관광지와 맛집 위치를 지도에 마커로 표시
Netlify 배포, Git Repository 관리 및 기능명세서, WBS 등 필수 산출물 제출
Should / Could have (선택 - 팀이 선정한 기능으로 교체)
OpenAI API를 활용하여 후기의 문체와 표현을 분석하고 광고성 리뷰일 가능성 또는 실제 후기일 가능성을 사용자에게 안내
관광지와 맛집을 구분하여 원하는 정보만 지도에서 조회할 수 있도록 제공
지도의 마커를 클릭하면 장소명(title), 주소(addr1), 대표 이미지(firstimage)를 팝업으로 표시
Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립: 범위가 계속 늘어나는 현상 방지)
회원가입 및 로그인 익명 커뮤니티를 목표로 하는 서비스이며, 제한된 개발 기간 내 핵심 기능 구현에 집중하기 위해 제외
대전 외 다른 지역 지원 MVP에서는 대전 권역만 제공하여 개발 범위를 최소화하고 서비스 완성도를 높이기 위해 제외
날씨 정보, 실시간 알림, 다국어 지원 등 부가 기능 핵심 문제 해결과 직접적인 관련성이 낮고 개발 기간(3일) 내 구현 우선순위가 낮아 MVP 범위에서 제외

## 5_WBS_간트차트(실습)
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작(Day) | 종료(Day) | 소요일 | 진행률 | 상태 | Day 1 | Day 2 | Day 3
1 | 기획 | RFP 분석 및 요구사항 확정 | 팀전체 | 1 | 1 | 1 | 0 | 예정
2 | 기획 | 부산 권역 선정 및 MVP 정의 | 팀전체 | 1 | 1 | 1 | 0 | 예정
3 | 설계 | 화면(UI) 및 페이지 구조 설계 | FE | 1 | 1 | 1 | 0 | 예정
4 | 설계 | JSON 데이터 구조 및 기능 설계 | BE | 1 | 1 | 1 | 0 | 예정
5 | 개발 | 부산 관광·맛집 데이터 화면 구현 | FE | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
6 | 개발 | 익명 후기 게시판 CRUD 구현 | BE | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
7 | 개발 | AI 관광 챗봇 구현(OpenAI API) | BE | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
8 | 개발 | 지도 시각화(Kakao Maps) 구현 | FE | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
9 | 개발 | AI 리뷰 신뢰도 분석 기능 구현 | BE | 2 | 3 | 2 | 0 | 예정
10 | 개발 | 기능 통합 및 UI 개선 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정
11 | 배포 | Netlify 배포 및 서비스 점검 | FE | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정
12 | 테스트 | 통합 테스트 및 오류 수정 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정
13 | 문서화 | 기능명세서·WBS·데이터 출처 정리 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정
14 | 발표준비 | 발표자료 제작 및 최종 리허설 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정
대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화) | 하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket | 새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식